## harmonogram_BZ_Polska
HARMONOGRAM BADANIA "BAROMETR ZAWODÓW"
| miesiąc | maj |  |  |  | czerwiec |  |  |  |  | lipiec |  |  |  | sierpień |  |  |  | wrzesień |  |  |  |  | październik |  |  |  | listopad |  |  |  | grudzień
| tydzień roboczy - od dnia | 28 | 6 | 12 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
1 | Wyznaczenie koordynatorów wojewódzkich | bar: maj 28 to maj 26
2 | Konsultacje listy zawodów do badania w Barometrze | bar: maj 26 to czerwiec 2
3 | Uczestnictwo 2 pracowników w spotkaniu koordynatorów wojewódzkich | bar: czerwiec 9
4 | Przekazanie informacji o badaniu do PUP (wyznaczenie koordynatora powiatowego) + przeprowadzenie spotkań/instruktaży dla koordynatorów powiatowych | bar: maj 26 to sierpień 25
5 | Przekazanie informacji o powiatach dla których będą organizowane wspólne panele oceniające zawody | bar: czerwiec 16 to czerwiec 23
6 | Przekazanie informacji o wielkości nakładów (paczek) | bar: czerwiec 16 to czerwiec 23
7 | Weryfikacja list adresowej PUP i WUP | bar: maj 26 to czerwiec 30
8 | Zaproszenie prywatnych agencji zatrudnienia i innych podmiotów | bar: lipiec 7 to sierpień 25
9 | Weryfikacja logotypów WUP, województwa, PUP do zamieszczenia na plakatach i przesłanie zmienionych lub nowych | bar: sierpień 4 to wrzesień 29
10 | Weryfikacja logotypów Partnerów (instytucji zewnętrznych) do zamieszczenia na plakatach i przesłanie zmienionych lub nowych | bar: sierpień 4 to październik 27
11 | Koordynacja pracy na terenie województwa - utrzymywanie kontaktu z koordynatorami w PUP | bar: lipiec 7 to październik 27
12 | Przekazanie harmonogramów realizacji paneli | bar: sierpień 25 to wrzesień 1
13 | Realizacja badania w każdym powiecie - udział we wszystkich panelach w województwie | bar: sierpień 25 to październik 20
14 | Przygotowanie infografik powiatowych i wojewódzkich | bar: wrzesień 1 to październik 27
15 | Zatwierdzenie wyników w województwie po realizacji badania we wszystkich powiatach | bar: październik 27
16 | Publikacja wyników w serwisie barometrzawodow.pl | bar: listopad 3
17 | Opracowanie raportu podsumowującego badanie w województwie | bar: listopad 3 to listopad 10
18 | Opracowanie raportu podsumowującego badanie w kraju | bar: listopad 10 to listopad 24
19 | Sprawdzenie materiałów po składzie | bar: listopad 10 to grudzień 8
20 | Dystrybucja materiałów z wynikami badania i promocja wyników | bar: grudzień 1 to grudzień 29